Individuelle Praktische Arbeit

title

Dieses Dokument enthält den Bericht zur individuellen praktischen Arbeit von {name}.

Inhaltsverzeichnis

1	Teil 1: Umfeld und Ablauf	5

1.1	Aufgabenstellung	5

1.1.1	Thematik	5

1.1.2	Ausgangslage	5

1.1.3	Zielsetzung und Detaillierte Aufgabenstellung	5

1.2	Projektaufbauorganisation	5

1.2.1	Organigramm	5

1.2.2	Projektorganisation	5

1.2.3	Ausführungszeitraum	6

1.2.4	Termine	6

1.2.5	Involvierte Personen	6

1.3	Grundlagen	6

1.3.1	Vorkenntnisse	6

1.3.2	Vorarbeiten	6

1.3.3	Benützte Firmenstandards	6

1.4	Verwendete Projektmanagementmethode	7

1.5	Versionierung und Datensicherheit	7

1.6	Zeitplan	8

1.7	Arbeitsjournal	9

1.7.1	Montag, 30. März 2026	9

1.7.2	Dienstag, 31. März 2026	10

1.7.3	Mittwoch, 01. April 2026	11

1.7.4	Donnerstag, 02. April 2026	12

1.7.5	Freitag, 03. April 2026	13

1.7.6	Montag, 06. April 2026	14

1.7.7	Dienstag, 07. April 2026	15

1.7.8	Mittwoch, 08. April 2026	16

1.7.9	Donnerstag, 09. Donnerstag 2026	17

1.7.10	Freitag, 10. April 2026	18

2	Teil 2: Projekt	19

2.1	Kurzfassung	19

2.2	Informieren	20

2.2.1	Verstandene Aufgabenstellung und Ziel der Arbeit	20

2.2.2	Abklärungen	20

2.2.2.1	Abklärung mit XY	20

2.2.3	Verfeinerung des Auftrages	20

2.2.4	Projektumfeld und Systemgrenzen	20

2.2.4.1	Versionen	20

2.2.5	Anforderungsanalyse	20

2.3	Planen	20

2.3.1	Verwendete Projektmanagementmethode	20

2.3.2	Versionierung und Datensicherheit	21

2.3.3	Priorisierung der Tätigkeiten	21

2.3.4	Meilensteine	22

2.3.5	Risikoanalyse	22

2.3.6	Kernfeatures	23

2.3.7	Testkonzept	23

2.3.7.1	Testarten	23

2.3.7.2	Testmethode	23

2.3.7.3	Testmittel	23

2.3.7.4	Vorbereitung	23

2.3.7.5	Abgrenzung	23

2.3.7.6	Testfälle	23

2.3.8	Anmerkungen zum Zeitplan	23

2.3.9	Begründung für Abweichungen zum Zeitplan	23

2.4	Entscheiden	24

2.4.1	Entscheidungen	24

2.5	Realisieren	24

2.5.1	Abbildung des Gesamtsystems	24

2.5.2	Vorgehensweise	24

2.6	Kontrollieren	25

2.6.1	Beschreibung der Randbedingungen / Testanlage (Umfeld)	25

2.6.2	Testprotokoll der Automatisierten Tests	25

2.6.3	Testprotokoll der Manuellen Tests	25

2.6.5	Bugfixing	25

2.6.6	Testprotokoll nach dem Bugfixing	25

2.6.8	Einführung beim Kunden	26

2.6.9	Kontrolle der Anforderungsanalyse	26

2.6.10	Priorisierung der Tätigkeiten	26

2.6.11	Meilensteine	26

2.6.12	Risikoanalyse	26

2.7	Auswerten	27

2.7.1	Reflexion der Vorgehensweise	27

2.7.2	Bewertung des Produktes	27

2.7.3	Persönliches Schlusswort und Bilanz	27

2.8	Glossar	28

2.9	Quellenverzeichnis	31

3	Anhang	32

3.1	Projektjournal	32

3.1.1	Gesprächsprotokoll vom xx. Monat yyyy	32

3.1.2	Erster Expertenbesuch	34

3.1.3	Zweiter Expertenbesuch	34

3.2	Code	35

3.3	Zusätzliche Manuals, Skripts und weiteres	36

3.3.1	Handbuch A	36

3.3.2	Skript B	36

Teil 1: Umfeld und Ablauf

Zb. In diesem Teil…
Nachfolgend…
Kapitel 1 beinhaltet…

In diesem Teil wird das Umfeld und der Ablauf des Projektes beschrieben.

# Aufgabenstellung

Zb. Die nachfolgende Aufgabenstellung bildet die Grundlage für die gesamte IPA.

## Thematik

Titel:

Es wird eine Pflanzen-Verwaltungs-App realisiert, in welcher man die Pflanzen deren Pfelegeroutine speichern, verwalten und sich darüber austauschen kann.

Beschreibung

Welche Idee verfolgt die IPA?

Im Betrieb und im Privaten kenne ich Personen, welche sich mit Pflanzen auseinandersetzen. Die Personen benötigen einen Ort wo sie ihre Pflanzen eintragen, dazu die passende Pflegeweise und weitere Fakten über die Pflanze beifügen möchten. Hier wird nur das Backend-Bereich umgesetzt welches die Daten verwaltet und schlussendlich am Frontend übergibt.

## Ausgangslage

«Was müsste eine aussenstehende Person wissen, um zu verstehen, warum ich diese Arbeit mache und worauf sie aufbaut?»

Diese Arbeit baut auf der Projektidee und den Mockups eines Mitarbeiters auf, der mehrere Pflanzen zu Hause hat und gerne eine App zur Verwaltung dieser haben möchte. In dieser Arbeit wird das Backend dazu erstellt.

Was war die Ausgangslage, bevor ich mich durch die IPA mit diesem Thema beschäftigt habe? 
Als Vorbereitung für diese JIPA habe ich mich in den letzten Monaten intensiv mit den für das Projekt benötigten Technologien Express.js, Docker, MySQL, Jest und Swagger auseinandergesetzt.

Als Vorbereitung für meine IPA im nächsten Jahr wurde nach einem geeigneten Projekt gesucht, mit welchem ich meine bisherigen Kenntnisse festigen und weiterentwickeln sowie mich auf die IPA vorbereiten kann.

Die Anwendung wird mit Node.js und Express.js entwickelt. Für die Datenbank wird MySQL verwendet, welches über Docker betrieben wird. Die API wird mit Swagger dokumentiert und mit Jest getestet. Die Arbeit wird innerhalb von zehn Arbeitstagen durchgeführt und nach der IPERKA-Methode dokumentiert. Ein Frontend ist nicht Bestandteil der JIPA.

Was war der Anlass oder die Problemstellung dafür, dass dieses Thema überhaupt relevant wurde? 
-

Worin liegt die Herausforderung?

Die Herausforderung liegt darin ein Backend zu erstellen welches mit Daten umgehen kann. Es soll alle Daten abrufen, einzelne Daten bearbeiten, Einträge löschen und einzelne Daten abrufen können. Mit Fehleingaben muss es auch umgehen können, zum Beispiel wenn in einer Spalte etwas falsches eingegeben wird, das es nicht einfach fortfährt, sondern das eine Fehlermeldung erhält und den Nutzer darauf hinweist.

Was existiert bereits und was soll durch die IPA entstehen?
Es ist ein Mockup vom Produkt vorhanden, welches mir dabei helfen sollte die Realisierung zu veranschaulichen eine Ergänzung zum Backend entwickeln damit man sich die Nutzersicht vorstellen kann.

Wer ist davon betroffen?

Private Personen und Teilnehmer aus der TwoFold.

## Zielsetzung und Detaillierte Aufgabenstellung

Welches Ziel verfolgt die IPA?

Das gelernte im Bereich backend umzusetzen in dem Projekt welches über API-Backend handelt. Ziel ist die CRUD-Operationen, Error-Handling und Kommunikation mit dem Frontend umzusetzen.

Ziel ist ein REST-API-Backend mit Node.js und Express.js. Es speichert die Daten in einer relationalen Datenbank und stellt sie über JSON bereit. Die API soll validiert, getestet und dokumentiert sein.

Welche Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt werden? 
-

Detaillierte Aufgabenstellung beschreiben 
Ausgangslage
Für eine Pflanzen-Verwaltungs-App wird ein Backend benötigt. In der App sollen Benutzer ihre gekauften Pflanzen erfassen, Kategorien zuweisen und Pflegehinweise hinterlegen können. Das Frontend wird später von anderen Entwicklern umgesetzt. Diese greifen über eine dokumentierte Schnittstelle auf die Daten zu.

Folgende Punkte sind keine Bestandteile dieser Arbeit:
- die Entwicklung des Frontends
- die Veröffentlichung oder das Hosting auf einem Server
- Benutzerverwaltung und Authentifizierung, ist im Auftrag nicht verlangt

Beschreiben, falls mehrere Umsetzungsvarianten geplant sind
-

Verwendete Technologien und Methoden beschreiben

| Technologie | Zweck |
| --- | --- |
| Node.js | Laufzeitumgebung für JavaScript auf dem Server |
| Express.js | Web-Framework für die API-Routen |
| MySQL | Relationale Datenbank |
| Docker / Docker Compose | Lokale Bereitstellung von MySQL und phpMyAdmin |
| phpMyAdmin | Grafische Verwaltung der Datenbank |
| Swagger (OpenAPI) | Dokumentation der API |
| Git / GitLab | Versionsverwaltung |

# Projektaufbauorganisation

## Organigramm

Organigramm, wer und in welcher Rolle am Projekt beteiligt ist

## Projektorganisation

| Auszubildender | Lehrbetrieb |
| --- | --- |
| Nikola Manojlovic Baumgartenstrasse 4 8957 Spreitenbach | Twofold academy AG Thurgauerstrasse 54 8050 Zürich |

Tabelle 1 – Adressinformation Auszubildender

## Ausführungszeitraum

| Mo 05.10.2026 | Di 06.10.2026 | Mi 07.10.2026 | Do 08.10.2026 | Fr 09.10.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mo 12.10.2026 | Di 13.10.2026 | Mi 14.10.2026 | Do 15.10.2026 | Fr 16.10.2026 |

Tabelle 2 – Ausführungszeitraum

## Termine

| Was? | Wann? |
| --- | --- |
| 1. Expertenbesuch | - |
| 2. Expertenbesuch | - |
| Präsentation, Demonstration, Fachgespräch | - |

Tabelle 3 – Termine

## Involvierte Personen

| Person | Rolle |
| --- | --- |
| - | Hauptexperte |
| - | 2. Experte |
| - | Verantwortliche Fachkraft |
| Flurin Bandli | Berufsbildner |
| Nikola Manojlovic | IPA-Prüfungskandidat |
| - | Weitere… |

Tabelle 4 – Involvierte Personen

# Grundlagen

Relevante Grundlagen die die Basis für das Projekt bilden.

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen für die Umsetzung des API-Backends der Pflanzen-Verwaltungs-App. Dazu gehören meine relevanten Vorkenntnisse, durchgeführten Vorarbeiten sowie die für die Entwicklung geltenden Standards und Richtlinien.

## Vorkenntnisse

Relevante Vorkenntnisse bezüglich Technologien und Programmiersprachen auflisten mit Angabe zur Berufserfahrung damit.

| Technologien | Bisherige Anwendung | Erfahrungsumfang |
| --- | --- | --- |
| JavaScript | Umsetzung von Programmierübungen und Webanwendungen mit Funktionen, Arrays und Objekten. | In der Schule im Frontend und Backend Webapplikationen erstellt. |
| Node.js und Express.js | Erstellung eines Backends mit API-Routen und Verarbeitung von Anfragen und Antworten. | Im Praktikumsbetrieb vor zwei Monaten begonnen. |
| HTTP und JSON | Verwendung von HTTP-Methoden und Austausch von Daten zwischen Frontend und Backend im JSON-Format. | Im Praktikumsbetrieb vor zwei Monaten begonnen. |
| MySQL und SQL | Erstellung von Tabellen sowie Abfragen zum Erfassen, Lesen, Aktualisieren und Löschen von Daten. | Im Praktikumsbetrieb vor zwei Monaten begonnen. |
| Phpmyadmin | Verwaltung von MySQL-Datenbanken, Bearbeitung von Tabellen und Ausführung von SQL-Abfragen. | Im Praktikumsbetrieb vor zwei Monaten begonnen. |
| Git / GitLab / GitHub | Versionierung von Quellcode mit Commits sowie Arbeit mit Branches und einem Remote-Repository. | Bereits in der Schule als Versionierung verwendet. |
| Visual Studio Code | Schreiben und Bearbeiten von Quellcode sowie Nutzung des integrierten Terminals. | Bereits in der Schule als Entwicklungsumgebung verwendet. |

## Vorarbeiten

Falls Relevantes als Vorleistung auf die IPA erstellt wurde hier auflisten

Als Grundlage stehen die Aufgabenstellung, das Konzept und Screendesign der Pflanzen-Verwaltungs-App zur Verfügung. Vor Beginn der JIPA wurden keine eigenen Implementierungsarbeiten am Projekt durchgeführt. Die Planung und Umsetzung des API-Backends und der Datenbank erfolgen innerhalb des Projektzeitraums.

## Benützte Firmenstandards

Entwicklungsrichtlinien vom Betrieb beschreiben oder externe Standards beschreiben.

Für dieses Projekt bestehen keine fest vorgegebenen firmeninterne Entwicklungsstandards. In diesem Projekt werden folgende Standards definiert und eingehalten:

JavaScript

- Verwendung des ES6-Standards

- Modulare und übersichtliche Projektstruktur

- Keine globalen Variablen

- Einheitliche Benennung von Variablen und Funktionen

Datenbank

- Verwendung von Primär- und Fremdschlüsseln

- Konsistente Benennung von Tabellen und Spalten

# Verwendete Projektmanagementmethode

Als Projektmanagementmethode wird IPERKA verwendet. Diese eignet sich, weil…->Wahl der Projektmethode nachvollziehbar in mehreren Sätzen begründen. Zudem Schritte der IPERKA Methode kurz beschreiben.

Als Projektmanagementmethode wird IPERKA verwendet. Diese Methode ermöglicht ein strukturiertes Vorgehen von der Analyse der Aufgabenstellung bis zur Auswertung des Ergebnisses. Sie eignet sich für die Entwicklung des API-Backends der Pflanzen-Verwaltungs-App, da die Anforderungen zunächst geklärt und die Umsetzung geplant werden, bevor die Programmierung beginnt. Die anschliessende Kontrolle und Auswertung helfen dabei, Fehler zu erkennen, die Erfüllung der Anforderungen zu überprüfen und die eigene Arbeitsweise zu reflektieren.

Informieren: Die Aufgabenstellung und das vorhandene Screendesign werden analysiert. Dabei werden die Anforderungen an die Verwaltung von Pflanzen, Kategorien und Giessangaben erfasst und offene Fragen geklärt.

Planen: Die Arbeitsschritte und der zeitliche Ablauf werden festgelegt. Zudem werden die Datenbankstruktur, die benötigten API-Endpunkte und das Testkonzept geplant sowie mögliche Risiken berücksichtigt.

Entscheiden: Auf Grundlage der Planung werden die noch offenen technischen Entscheidungen getroffen und begründet. Dazu gehören beispielsweise die Strukturierung des Backends, die Eingabevalidierung und der Umgang mit Beziehungen zwischen den Datenbanktabellen.

Realisieren: Das API-Backend wird mit Node.js und Express.js umgesetzt und mit der MySQL-Datenbank verbunden. Die Funktionen zur Datenverwaltung, Filterung und Sortierung sowie die Validierung und Fehlerbehandlung werden implementiert. Die API-Endpunkte und die Umsetzung werden dokumentiert.

Kontrollieren: Die Funktionen werden anhand der geplanten Testfälle überprüft. Die Ergebnisse werden in einem Testprotokoll festgehalten, festgestellte Fehler behoben und die betroffenen Funktionen erneut getestet.

Auswerten: Abschliessend werden das Ergebnis und die Vorgehensweise reflektiert. Dabei wird beurteilt, ob die Projektziele erreicht wurden, welche Herausforderungen aufgetreten sind und welche Verbesserungen bei zukünftigen Projekten möglich sind.

# Versionierung und Datensicherheit

Instrument (zb. GitLab) erwähnen,  mit welchem die Datensicherheit sichergestellt wird. Beschreiben, wie und in welchen zeitlichen Abständen   die Datensicherheit gewährleistet wird.

Die Projektdokumentation und die Zeitplantabelle werden in meinem persönlichen OneDrive gespeichert und synchronisiert. Zusätzlich werden beide Dateien im GitLab-Repository abgelegt, damit sie an einem weiteren Speicherort gesichert sind.

Der Quellcode wird mit Git versioniert und auf GitLab gespeichert. Dadurch bleiben Änderungen nachvollziehbar und frühere Versionsstände können bei Bedarf wiederhergestellt werden. Das GitLab-Repository wird zusätzlich auf GitHub gespiegelt, sodass eine weitere Kopie des Repositories vorhanden ist. Durch die Sicherung an mehreren Speicherorten wird das Risiko eines Datenverlusts reduziert.

# Zeitplan

# Arbeitsjournal

## Montag, 05. Oktober 2026

| Tagesziele gemäss Zeitplan | Versionierung aufsetzten, Projektgrundlagen einrichten, Zeitplan erstellen, Dokumentation, Arbeitsjournal führen, Dokumentation Teil 1 und Kurzfassung und Informieren |
| --- | --- |
| Ungeplante Arbeiten / geleistete Überstunden |  |
| Erreichte Ziele, Erfolgserlebnisse | Versionierung aufsetzen und Projektgrundlagen einrichten |
| Herausforderungen Probleme |  |
| Lösungen |  |
| Durchgeführte Tests |  |
| Wissensbeschaffung |  |
| Beanspruchte Hilfeleistung |  |
| Vergleich mit dem Soll-Zeitplan |  |
| Persönliche Tagesreflexion | Verbrachte viel Zeit mit der Versionierung und Projektgrundlagen einrichten. Die Dokumentation Teil 1 konnte ich nicht viel hinschreiben, weil mir vieles Unbekannt ist und noch viel recherchieren muss. |

Tabelle 5 – Arbeitsprotokoll Tag 1

## Dienstag, 06. Oktober 2026

| Tagesziele gemäss Zeitplan |  |
| --- | --- |
| Ungeplante Arbeiten / geleistete Überstunden |  |
| Erreichte Ziele, Erfolgserlebnisse |  |
| Herausforderungen Probleme |  |
| Lösungen |  |
| Durchgeführte Tests |  |
| Wissensbeschaffung |  |
| Beanspruchte Hilfeleistung |  |
| Vergleich mit dem Soll-Zeitplan |  |
| Persönliche Tagesreflexion |  |

Tabelle 6 – Arbeitsprotokoll Tag 2

## Mittwoch, 07. Oktober 2026

| Tagesziele gemäss Zeitplan | Kernfeatures Planen, Testkonzept erstellen, Diagramme und Datenbank |
| --- | --- |
| Ungeplante Arbeiten / geleistete Überstunden | - |
| Erreichte Ziele, Erfolgserlebnisse | - |
| Herausforderungen Probleme | Zuletzt führte ich eine solche Art von Dokumentationen in der Schule, fällt es mir momentan schwer gemäss dem Zeitplan zu arbeiten. Es sind viele neue Fragen und die Art der Dokumentation ist mir auch neu. Es braucht seien Zeit die Fragen zu verstehen und eine gescheite, ausführliche Antwort bei jeder Frage zu schreiben. |
| Lösungen | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung | - |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Vergleich mit dem Soll-Zeitplan | Im Vergleich zum Zeitplan habe ich einen Tag Rückstand. Momentan befinde ich mich im Kapitel Informieren unter dem Abschnitt Kurzfassung & Informieren. Mir fehlt noch die Anforderungsanalyse und das ganze Planen Kapitel. |
| Persönliche Tagesreflexion | Im vergleich zum Dienstag konnte ich mehr Fortschritte leisten, jedoch nicht solch grosse damit ich den Zeitplan einhole. Bei einigen Fragen bleibe ich zu lange dran um herauszufinden was verlangt wird oder die Frage so ausführlich wie möglich zu beantworten. Finde beide Ansätze kosten mir sehr viel Zeit |

Tabelle 7 – Arbeitsprotokoll Tag 3

## Donnerstag, 02. April 2026

| Tagesziele gemäss Zeitplan | Alle Entscheidungen treffen, Projekt & Datenbankerstellung |
| --- | --- |
| Ungeplante Arbeiten / geleistete Überstunden | - |
| Erreichte Ziele, Erfolgserlebnisse | Es wurden keine Ziele erreicht im Vergleich zum Zeitplan. |
| Herausforderungen Probleme | - |
| Lösungen | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung | https://owasp.org/projects/top-ten |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Vergleich mit dem Soll-Zeitplan | Im Vergleich zum Zeitplan habe ich zwei Tage Rückstand. Heute sollte ich mit dem Kapitel Entscheiden fertig sein und mit dem Kapitel Realisieren begonnen haben. Momentan befinde ich mich im Kapitel Planen im Abschnitt Kernfeatures. |
| Persönliche Tagesreflexion | Heute konnte ich mehr leisten wie gestern. Trotz der besseren Leistung reichte es mir nicht aus ein Tag Arbeit einzuholen, somit bin ich um noch einen Tag mehr in Verzug gekommen. |

Tabelle 8 – Arbeitsprotokoll Tag 4

## Freitag, 03. April 2026

| Tagesziele gemäss Zeitplan |  |
| --- | --- |
| Ungeplante Arbeiten / geleistete Überstunden |  |
| Erreichte Ziele, Erfolgserlebnisse |  |
| Herausforderungen Probleme |  |
| Lösungen |  |
| Durchgeführte Tests |  |
| Wissensbeschaffung |  |
| Beanspruchte Hilfeleistung |  |
| Vergleich mit dem Soll-Zeitplan |  |
| Persönliche Tagesreflexion |  |

Tabelle 9 – Arbeitsprotokoll Tag 5

## Montag, 12. Oktober 2026

| Tagesziele gemäss Zeitplan | Pflanzen Endpunkte |
| --- | --- |
| Ungeplante Arbeiten / geleistete Überstunden | - |
| Erreichte Ziele, Erfolgserlebnisse |  |
| Herausforderungen Probleme | - |
| Lösungen | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung |  |
| Beanspruchte Hilfeleistung | Vom Berufsbildner bezüglich Use-Case-Diagramme |
| Vergleich mit dem Soll-Zeitplan | Befinde mich im Abschnitt Planen unter Diagramme und Datenbanken. Laut dem Zeitplan für am 12.10.2026 sollte ich mich im Abschnitt Realisieren befinden und an den Pflanzen Endpunkten arbeiten. |
| Persönliche Tagesreflexion | Heute befasste ich mich viel wie man Use-Case Diagramme erstellt und deren Logik. Um zu verstehen was alles ins Use-Case Diagramm gehört, habe ich meine Aufgabenstellung und meine bisherige Dokumentation nochmals durchgelesen und mit der KI versucht einen groben Überblick zu verschaffen welche Inhalte ich benötige. Die Kernfeature habe ich nochmals überarbeitet weil zu viel Text vorhanden war, habe es simpler umschrieben. |

Tabelle 10 – Arbeitsprotokoll Tag 6

## Dienstag, 13. Oktober 2026

| Tagesziele gemäss Zeitplan | Giessen Endpunkte realisieren |
| --- | --- |
| Ungeplante Arbeiten / geleistete Überstunden | - |
| Erreichte Ziele, Erfolgserlebnisse | - |
| Herausforderungen Probleme | - |
| Lösungen | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung |  |
| Beanspruchte Hilfeleistung |  |
| Vergleich mit dem Soll-Zeitplan | Ich befinde mich im letzten Abschnitt vom Kapitel Planen, laut dem Plan sollte ich beim Realisieren sein an den Giessen Endpunkten. |
| Persönliche Tagesreflexion | Habe am Kapitel Planen gearbeitet, an den Kernfeatures und Testkonzept. Kernfeatures habe ich fertiggestellt und beim Testkonzept fehlen mir nur noch zwei Abschnitte. Heute konnte ich gut arbeiten und hatte einen guten Fokus. Habe vieles sehr schnell verstanden. |

Tabelle 11 – Arbeitsprotokoll Tag 7

## Mittwoch, 14. Oktober 2026

| Tagesziele gemäss Zeitplan | Kategorie Endpunkte, Validierung & Fehlerbehandlung |
| --- | --- |
| Ungeplante Arbeiten / geleistete Überstunden | - |
| Erreichte Ziele, Erfolgserlebnisse | - |
| Herausforderungen Probleme | - |
| Lösungen | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung |  |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Vergleich mit dem Soll-Zeitplan | Laut dem Soll-Zeitplan befinde ich mich um zwei Tage in Verzug. |
| Persönliche Tagesreflexion | Heute habe ich das Planen und Entscheiden Kapitel abgeschlossen und habe mit dem Realisieren begonnen. Beim Realisieren befinde ich mich am Anfang. Ich habe eine Abbildung des Systems erstellt welches mir helfen sollte eine Veranschaulichung zu haben wenn ich später mal diese Dokument öffne welches mir dann sofort zeigt wie das Projekt aufgebaut ist. |

Tabelle 12 – Arbeitsprotokoll Tag 8

## Donnerstag, 15. Oktober 2026

| Tagesziele gemäss Zeitplan | Endpunkte Giessen, Endpunkte Kategorie |
| --- | --- |
| Ungeplante Arbeiten / geleistete Überstunden |  |
| Erreichte Ziele, Erfolgserlebnisse |  |
| Herausforderungen Probleme | Das erstellen der Grundstruktur der Pflanzen Endpunkte. |
| Lösungen | - |
| Durchgeführte Tests | - |
| Wissensbeschaffung |  |
| Beanspruchte Hilfeleistung |  |
| Vergleich mit dem Soll-Zeitplan |  |
| Persönliche Tagesreflexion |  |

Tabelle 13 – Arbeitsprotokoll Tag 9

## Freitag, 16. Oktober 2026

| Tagesziele gemäss Zeitplan |  |
| --- | --- |
| Ungeplante Arbeiten / geleistete Überstunden |  |
| Erreichte Ziele, Erfolgserlebnisse |  |
| Herausforderungen Probleme |  |
| Lösungen |  |
| Durchgeführte Tests |  |
| Wissensbeschaffung |  |
| Beanspruchte Hilfeleistung |  |
| Vergleich mit dem Soll-Zeitplan |  |
| Persönliche Tagesreflexion |  |

Tabelle 14 – Arbeitsprotokoll Tag 10

Teil 2: Projekt

# Kurzfassung

Siehe Bewertungskriterium Do06.

Ausgangssituation

Was ist die Problemstellung?

Für die Pflanzen-Verwaltungs-App wird eine API-Backend benötigt, mit der Pflanzen und ihre Pflegeinformationen gespeichert und verwaltet werden können. Das vorhandene Screendesign zeigt, wie die App aussehen soll. Für die Speicherung und Verarbeitung der Daten wird jedoch ein Backend benötigt. Deshalb soll ein API-Backend entwickelt werden, das die Datenverwaltung übernimmt und die benötigten Funktionen für ein zukünftiges Frontend bereitstellt.

Welche Lösungen existieren bereits?

Ein Lernender der twofold academy AG hat bereits das Screendesign der Pflanzen-Verwaltungs-App erstellt. Diese bilden die Grundlage für die Entwicklung und zeigen die vorgesehenen Funktionen der Anwendung auf. Mit dieser JIPA wird die Umsetzung des zugehörigen API-Backends gestartet. Das Screendesign dient dabei als Orientierung und wird innerhalb der Arbeit nicht als Benutzeroberfläche umgesetzt.

Welchen Beitrag versucht die IPA zu leisten?

Im Rahmen der JIPA wird ein API-Backend mit Node.js und Express.js entwickelt. Die Daten zu Pflanzen, Kategorien und Giessangaben werden in einer MySQL-Datenbank gespeichert und über API-Endpunkte bereitgestellt. Das Backend ermöglicht das Erfassen, Anzeigen, Aktualisieren und Löschen der Daten sowie die Filterung und Sortierung der Pflanzen. Damit schafft die JIPA die technische Grundlage für die spätere Anbindung eines Frontends.

Was sind die Erwartungen und Richtlinien vom Kunden?

Erwartung vom Kunden. Welche Funktionen und welches Ergebnis werden verlangt?:
Der Auftraggeber erwartet ein funktionsfähiges API-Backend für die Pflanzen-Verwaltungs-App. Dieses soll das Erfassen, Anzeigen, Aktualisieren und Löschen von Pflanzen, Kategorien und Giessangaben ermöglichen. Pflanzen sollen einer Kategorie und einem Giesseintrag zugeordnet sowie nach den vorgegebenen Eigenschaften gefiltert und nach ihrem Erstelldatum sortiert werden können.

Richtlinien vom Kunden. Welche Technologien und technischen Vorgaben müssen bei der Umsetzung eingehalten werden?:

Das Backend muss mit Node.js und dem Framework Express.js umgesetzt werden. Die Daten werden in einer MySQL-Datenbank gespeichert, die mindestens die Tabellen für Pflanzen, Kategorien und Giessangaben enthält. Die Kommunikation mit der API erfolgt im JSON-Format. Für die Datenverwaltung sind die HTTP-Methoden POST, GET, PUT und DELETE zu verwenden.

Umsetzung

Was sind die konkreten Schritte, um das Ergebnis zu erreichen?

Das API-Backend der Pflanzen-Verwaltungs-App wird mit Node.js und dem Framework Express.js umgesetzt. Zunächst werden die Aufgabenstellung und das vorhandene Screendesign analysiert, um die benötigten Funktionen und API-Endpunkte festzulegen. Anschliessend wird die MySQL-Datenbank mit den Tabellen für Pflanzen, Kategorien und Giessangaben sowie deren Beziehungen geplant und erstellt.

Darauf aufbauend werden die API-Endpunkte zum Erfassen, Anzeigen, Aktualisieren und Löschen der Daten implementiert. Zusätzlich werden die Filterung und Sortierung der Pflanzen im Backend umgesetzt. Eingehende Daten werden validiert und fehlerhafte Anfragen mit verständlichen JSON-Antworten beantwortet. Beim Ändern und Löschen von Kategorien und Giessangaben werden die Beziehungen zu den Pflanzen berücksichtigt.

Die API-Endpunkte werden für die zukünftige Frontend-Entwicklung dokumentiert. Abschliessend werden die Funktionen anhand definierter Testfälle überprüft und die Ergebnisse in einem Testprotokoll festgehalten. Erkannte Fehler werden behoben und die betroffenen Funktionen erneut getestet. Die Anwendung wird lokal betrieben. Die Umsetzung der Benutzeroberfläche ist nicht Bestandteil der Arbeit.

Ergebnis

Was habe ich entwickelt/Was ist durch meine IPA nun möglich?

Inwiefern konnte meine Lösung das Problem lösen?

# Informieren

Abbildung 1 Testbild

## Verstandene Aufgabenstellung und Ziel der Arbeit

Welche Aufgabe wurde dir gestellt und was soll am Schluss erreicht sein?

Meine Aufgabe ist es, die technische Grundlage für die Datenverwaltung einer Pflanzen-Verwaltungs-App zu entwickeln. Ich verstehe den Auftrag so, dass ich ausschliesslich das API-Backend und die zugehörige Datenbank umsetze. Das vorhandene Screendesign dient dazu, die benötigten Funktionen abzuleiten und die Entwicklung einer Benutzeroberfläche gehört nicht zu meiner Arbeit.

Das Backend soll Pflanzen, Kategorien und Giessangaben verwalten und die Daten einem zukünftigen Frontend bereitstellen. Dabei müssen nicht nur die einzelnen Einträge erfasst und bearbeitet werden können, sondern auch ihre Beziehungen berücksichtigt werden. Beispielsweise darf das Löschen einer Kategorie oder eines Giesseintrags nicht zu ungültigen Zuordnungen bei bestehenden Pflanzen führen.

Das Ziel ist erreicht, wenn die geforderten Funktionen lokal ausführbar sind, Eingaben überprüft werden und die API die vorgesehenen Daten beziehungsweise verständliche Fehlermeldungen zurückgibt. Zudem müssen die Endpunkte für die spätere Frontend-Entwicklung dokumentiert und die Funktionen durch protokollierte Tests überprüft sein.

## Abklärungen

Flurin:

In diesem Kapitel werden die Abklärungen mit den involvierten Personen dokumentiert.

### Abklärung mit Flurin Bandli

Abklärungen mit zb. involvierten Personen beschreiben, die wesentlich sind, damit das Ziel der IPA erreicht werden kann. Ev. Verweis auf erfragte Bedürfnisse im Kapitel Anforderungsanalyse.

Flurin:

Vor dem Start der JIPA wurden Unklarheiten bezüglich der Datenbankstruktur mit dem Auftraggeber angesprochen und geklärt.

Es sollen die drei Tabellen Pflanzen, Kategorien und Giessen erstellt werden. Die Tabellen Kategorien und Giessen werden über Fremdschlüssel in der Tabelle Pflanzen miteinander verknüpft.

## Verfeinerung des Auftrages

Anpassungen beschreiben, welche sich durch die Abklärungen ergeben. Ev. mögliche Prioritäten daraus ableiten.

Flurin: 
Da während den Abklärungen des Auftrags keine weiteren offenen Fragen aufgekommen sind, waren keine Anpassungen am Auftrag notwendig.

## Projektumfeld und Systemgrenzen

In dieser Sektion werden wichtige Systemgrenzen definiert.

### Versionen

Technologieversionen auflisten, welche für die IPA verwendet werden.

Für die Umsetzung des Projektes werden folgende Programme/Technologien genutzt:

- Node.js: 24.19.0

- Express.js: 5.2.1

- MySQL: 8.4.11

- Mysql2: 3.24.5

- Npm: 11.17.0

- phpMyAdmin: 5.2.3

- Git: 2.50.1.windows.1

- Visual Studio Code: 1.140.0

- Docker Desktop: 4.87.0

- Swagger UI

- OS: Windows 11

Die Auswahl sowie die Versionen der Programme/Technologien sind durch die detaillierte Aufgabenstellung vorgegeben. Es wurden hier die exakten Versionen ermittelt, welche genutzt werden.

## Anforderungsanalyse

| Nr. | Typ | Anforderung | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Anforderungen |  |  |  |
| 1 | Nicht funktionale Anforderung | Das API-Backend wird mit Node.js und dem Framework Express.js umgesetzt. | Hoch |
| 2 | Nicht funktionale Anforderung | Die Kommunikation mit der API erfolgt im JSON-Format. | Hoch |
| 3 | Nicht funktionale Anforderung | Die Routen werden mit den HTTP-Methoden POST (Erstellen), GET (Lesen), PUT (Aktualisieren) und DELETE (Löschen) angesprochen. | Hoch |
| 4 | Funktionale Anforderung | Für Pflanzen, Kategorien und Giessangaben werden eigene API-Routen bereitgestellt. | Hoch |
| 5 | Nicht funktionale Anforderung | Das Projekt ist lokal lauffähig und muss nicht veröffentlicht werden. | Hoch |
| Datenbank |  |  |  |
| 6 | Nicht funktionale Anforderung | Die Daten werden in einer MySQL-Datenbank gespeichert. | Hoch |
| 7 | Funktionale Anforderung | Die Datenbank enthält eine Tabelle für Kategorien mit Name und Beschreibung. | Hoch |
| 8 | Funktionale Anforderung | Die Datenbank enthält eine Tabelle für Giessangaben mit Bezeichnung, Giessintervall in Tagen und Beschreibung. | Hoch |
| 9 | Funktionale Anforderung | Die Datenbank enthält eine Tabelle für Pflanzen mit Name, Substrat, Standort/Licht, Bemerkungen und Erstelldatum. | Hoch |
| 10 | Funktionale Anforderung | Jeder Pflanze werden eine Kategorie und ein Giesseintrag zugewiesen. | Hoch |
| Hauptdarstellung |  |  |  |
| 11 | Funktionale Anforderung | Die Pflanzen können angezeigt werden. | Hoch |
| 12 | Funktionale Anforderung | Die Pflanzen können nach Erstelldatum auf- und absteigend sortiert werden. | Hoch |
| 13 | Funktionale Anforderung | Die Pflanzen können nach Name, Kategorie, Substrat, Giessen und Standort gefiltert werden. | Hoch |
| 14 | Funktionale Anforderung | Die Sortierung und Filterung erfolgen im Backend. Die gewünschten Kriterien werden in der Anfrage mitgegeben. | Hoch |
| Pflanzen |  |  |  |
| 15 | Funktionale Anforderung | Eine Pflanze kann mit Name, Substrat, Standort/Licht und Bemerkungen sowie einer Kategorie und einem Giesseintrag erstellt werden | Hoch |
| 16 | Funktionale Anforderung | Eine Pflanze kann mit denselben Feldern aktualisiert werden. | Hoch |
| 17 | Funktionale Anforderung | Eine Pflanze kann gelöscht werden. | Hoch |
| 18 | Funktionale Anforderung | Die Eingaben beim Erstellen und Aktualisieren einer Pflanze werden auf ihre Gültigkeit überprüft. | Hoch |
| Kategorien |  |  |  |
| 19 | Funktionale Anforderung | Eine Kategorie kann erfasst werden, sofern sie gültig und noch nicht vorhanden ist. | Hoch |
| 20 | Funktionale Anforderung | Eine Kategorie kann aktualisiert werden, sofern die Angaben gültig sind und keine gleichnamige Kategorie vorhanden ist. | Hoch |
| 21 | Funktionale Anforderung | Eine Kategorie kann gelöscht werden. | Hoch |
| 22 | Funktionale Anforderung | Beim Aktualisieren und Löschen einer Kategorie wird die Beziehung zu den zugeordneten Pflanzen berücksichtigt. | Hoch |
| Giessangaben |  |  |  |
| 23 | Funktionale Anforderung | Ein Giesseintrag kann erfasst werden, sofern er gültig und noch nicht vorhanden ist. | Hoch |
| 24 | Funktionale Anforderung | Ein Giesseintrag kann aktualisiert werden, sofern die Angaben gültig sind und kein gleichnamiger Eintrag vorhanden ist. | Hoch |
| 25 | Funktionale Anforderung | Ein Giesseintrag kann gelöscht werden. | Hoch |
| 26 | Funktionale Anforderung | Beim Aktualisieren und Löschen eines Giesseintrags wird die Beziehung zu den zugeordneten Pflanzen berücksichtigt. | Hoch |
| Validierung und Antworten |  |  |  |
| 27 | Funktionale Anforderung | Bei ungültigen Anfragen wird eine JSON-Antwort zurückgegeben, die angibt, welche Inhalte gegen welche Validierungsrichtlinie verstossen. | Hoch |
| 28 | Funktionale Anforderung | Die Antworten der API werden aufbereitet und zurückgesendet. | Mittel |
| Dokumentation und Tests |  |  |  |
| 29 | Nicht funktionale Anforderung | Die API-Routen werden für zukünftige Frontend-Entwickler dokumentiert, beispielsweise mit Swagger. | Hoch |
| 30 | Nicht funktionale Anforderung | Die Routen werden getestet und die Ergebnisse in einem Testprotokoll festgehalten. | Hoch |
| Codequalität |  |  |  |
| 31 | Nicht funktionale Anforderung | Das Projekt ist sauber, nachvollziehbar und leicht erweiterbar aufgebaut. | Mittel |
| 32 | Nicht funktionale Anforderung | Funktionen und Variablen haben aussagekräftige Namen und folgen einer durchgängigen Schreibweise, beispielsweise camelCase. | Mittel |
| 33 | Nicht funktionale Anforderung | Der Code ist einheitlich eingerückt und gegliedert. | Mittel |
| 34 | Nicht funktionale Anforderung | Funktionen sind modular aufgebaut und erfüllen jeweils eine klar abgegrenzte Aufgabe. | Mittel |

Tabelle 15 – Anforderungsanalyseliste

# Planen

## Verwendete Projektmanagementmethode

Was ist die IPERKA Methode und welche Schritte beinhaltet sie auf das IPA-Projekt bezogen?

| Phase | Tätigkeiten im Projekt | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Informieren | Aufgabenstellung und Screendesign analysieren, offene Fragen klären, Anforderungen erfassen | Verstandene Aufgabenstellung, Anforderungsanalyse |
| Planen | Zeitplan, Meilensteine und Prioritäten festlegen, Risiken analysieren, Datenbankstruktur, Endpunkte und Testfälle planen | Zeitplan, Risikoanalyse, Testkonzept |
| Entscheiden | Umsetzungsvarianten vergleichen, beispielsweise für die Projektstruktur, die Validierung und den Umgang mit Beziehungen beim Löschen | Begründete technische Entscheidungen |
| Realisieren | Datenbank erstellen, Express-Backend und API-Endpunkte umsetzen, Validierung, Filterung und Sortierung implementieren, API mit Swagger dokumentieren | Lauffähiges, dokumentiertes API-Backend |
| Kontrollieren | Testfälle durchführen, Ergebnisse protokollieren, Fehler beheben und erneut testen, Anforderungen überprüfen | Testprotokolle, Kontrolle der Anforderungsanalyse |
| Auswerten | Vorgehensweise und Produkt reflektieren, persönliches Fazit ziehen | Reflexion und Bilanz |

Auswerten:

## Versionierung und Datensicherheit

Wie in Kapitel 1 (Versionierung und Datensicherheit) in ca. zwei Sätzen beschreiben, wie Datensicherheit und Versionierung sichergestellt wird.

Der Quellcode wird mit Git versioniert und regelmässig in das firmeninterne GitLab-Repository übertragen, wodurch Änderungen nachvollziehbar sind und frühere Versionsstände wiederhergestellt werden können. Zur zusätzlichen Absicherung wird das Repository auf mein privates GitHub gespiegelt, während die Dokumentation und der Zeitplan täglich auf OneDrive sowie ins Repository hochgeladen werden.

## Priorisierung der Tätigkeiten

In 1-2 Sätzen beschreiben, weshalb eine Priorisierung überhaupt wichtig ist.

Die Priorisierung der Tätigkeiten stellt sicher, dass wichtige und für den Projekterfolg notwendige Aufgaben zuerst bearbeitet werden. Dadurch wird die verfügbare Zeit gezielt genutzt und das Risiko reduziert, dass Anforderungen bei Zeitmangel nicht umgesetzt werden.

| Beschreibung der Tätigkeit | Priorität |
| --- | --- |
| Anforderungen analysieren und die Muss-Funktionen der Pflanzen-App festhalten. | Hoch |
| Git-Versionierung aufsetzen, um Änderungen nachvollziehbar zu sichern. | Hoch |
| Projektgrundlagen und Entwicklungsumgebung einrichten. | Hoch |
| Zeitplan mit Arbeitsschritten und Meilensteinen erstellen. | Hoch |
| Kernfeatures und die benötigten API-Routen planen. | Hoch |
| Datenbankstruktur mit Tabellen, Beziehungen und Datentypen planen. | Hoch |
| Technische Entscheidungen treffen und begründen. | Hoch |
| Testkonzept mit Testfällen und erwarteten Ergebnissen erstellen. | Hoch |
| Express-Projekt und MySQL-Datenbank erstellen und verbinden. | Hoch |
| Pflanzen-Endpunkte zum Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten und Löschen umsetzen. | Hoch |
| Filterung und Sortierung der Pflanzen im Backend implementieren. | Hoch |
| Kategorie-Endpunkte umsetzen und Beziehungen zu Pflanzen berücksichtigen. | Hoch |
| Giessen-Endpunkte umsetzen und Beziehungen zu Pflanzen berücksichtigen. | Hoch |
| Eingaben validieren und verständliche Fehlermeldungen als JSON zurückgeben. | Hoch |
| API-Routen mit Swagger für die spätere Frontend-Entwicklung dokumentieren. | Hoch |
| API-Funktionen testen und die Ergebnisse im Testprotokoll festhalten. | Hoch |
| Festgestellte Fehler beheben und betroffene Funktionen erneut testen. | Hoch |
| Projektdokumentation laufend ergänzen und die Umsetzung nachvollziehbar beschreiben. | Hoch |
| Arbeitsjournal täglich führen und Fortschritte sowie Probleme festhalten. | Hoch |
| Projektumfeld, Ausgangslage und organisatorische Angaben in Teil 1 dokumentieren. | Mittel |
| Diagramme zur Veranschaulichung der Planung und Systemstruktur erstellen. | Mittel |
| Kurzfassung und Beschreibung der verstandenen Aufgabenstellung verfassen. | Mittel |
| Gesamtprojekt auswerten und Vorgehensweise sowie Ergebnis reflektieren. | Mittel |

Tabelle 16 – Priorisierungenliste

## Meilensteine

In 1-2 Sätzen erklären, was der Sinn von Meilensteinen ist.

Meilensteine markieren wichtige Zwischenziele oder den Abschluss einer Projektphase. Sie ermöglichen es, den Projektfortschritt zu überprüfen und Abweichungen vom Zeitplan frühzeitig zu erkennen.

| Meilenstein | Kriterium | Soll-Zeit | Soll-Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| IPE-Abschluss | Die Anforderungen sind dokumentiert, das Datenbankmodell und die API-Routen sind geplant. Der Zeitplan und das Testkonzept liegen vor, und die technischen Entscheidungen sind begründet. | 19h | 07.10.2026 |
| R-Abschluss | Das API-Backend und die MySQL-Datenbank sind umgesetzt. Die geforderten CRUD-Funktionen, Validierungen sowie Filter- und Sortierfunktionen sind implementiert. Die API-Routen sind dokumentiert und das Projekt ist lokal ausführbar. | 30h | 15.10.2026 |
| K-Abschluss | Die vorgesehenen Testfälle sind durchgeführt und die Ergebnisse im Testprotokoll dokumentiert. Festgestellte Fehler sind behoben und erneut getestet; verbleibende Abweichungen sind dokumentiert. | 8h | 16.10.2026 |
| A-Abschluss | Die Vorgehensweise und das Projektergebnis sind ausgewertet. Die persönliche Reflexion und das Schlusswort sind verfasst, und die Projektdokumentation ist fertiggestellt. | 3h | 16.10.2026 |

Tabelle 17 – Meilensteine

## Risikoanalyse

Zb. Die Risikoeinschätzung wurde anhand einer OWASP 2025 Tabelle gemacht.

| Risiko | Beschreibung | Relevanz | Geplante Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| A01:2025 – Broken Access Control | Benutzer können auf Daten oder Funktionen zugreifen, für die sie keine Berechtigung haben. Da gemäss Aufgabenstellung keine Benutzerverwaltung und keine Berechtigungen umgesetzt werden, hat dieses Risiko im Projekt nur eine geringe Bedeutung. | Gering | Die fehlende Zugriffskontrolle wird als Systemgrenze dokumentiert. |
| A02:2025 – Security Misconfiguration | Unsichere Konfigurationen, etwa Zugangsdaten im Quellcode oder detaillierte technische Fehlermeldungen. Da der Code auf GitLab gespeichert und auf GitHub gespiegelt wird, könnten Zugangsdaten unbeabsichtigt veröffentlicht werden. | Hoch | Zugangsdaten werden in einer .env-Datei gespeichert, die über .gitignore von der Versionierung ausgeschlossen ist. |
| A03:2025 – Software Supply Chain Failures | Verwendete npm-Pakete können Sicherheitslücken enthalten oder unbeabsichtigt in einer anderen Version installiert werden. | Mittel | Es werden nur notwendige Pakete verwendet und mit npm audit überprüft. |
| A04:2025 – Cryptographic Failures | Sensible Daten werden ungeschützt gespeichert oder übertragen. Das Projekt verarbeitet keine Passwörter oder Personendaten und läuft ausschliesslich lokal. | Gering | Es werden keine sensiblen Daten gespeichert. |
| A05:2025 – Injection | Eingaben aus Anfragen, beispielsweise Filter- oder Sortierparameter, werden ungeprüft in SQL-Abfragen eingefügt und können die Datenbankabfrage manipulieren. | Hoch | SQL-Abfragen werden mit Prepared Statements umgesetzt und Sortierparameter nur aus erlaubten Werten übernommen. |
| A06:2025 – Insecure Design | Fehler in der Planung, etwa fehlende Regeln für Beziehungen oder doppelte Einträge, führen zu inkonsistenten Daten oder unerwartetem Verhalten. | Mittel | Datenbankstruktur und Endpunkte werden vor der Umsetzung geplant. |
| A07:2025 – Authentication Failures | Schwachstellen bei Anmeldung und Authentifizierung. Ein Login ist in der Aufgabenstellung nicht vorgesehen. | Gering | Die fehlende Authentifizierung wird als Systemgrenze dokumentiert. |
| A08:2025 – Software or Data Integrity Failures | Daten werden unvollständig oder fehlerhaft gespeichert, beispielsweise Pflanzen mit nicht vorhandener Kategorie oder Giessangabe. | Mittel | Fremdschlüssel stellen sicher, dass nur vorhandene Kategorien und Giessangaben zugewiesen werden. |
| A09:2025 – Security Logging and Alerting Failures | Fehler werden nicht protokolliert und können deshalb schwer nachvollzogen werden. Da das Projekt lokal betrieben wird, ist eine Überwachung nicht vorgesehen. | Gering | Serverseitige Fehler werden in der Konsole ausgegeben. |
| A09:2025 – Security Logging and Alerting Failures | Ausnahmesituationen wie ungültiges JSON, nicht vorhandene IDs oder eine fehlende Datenbankverbindung werden nicht abgefangen und führen zu Abstürzen oder unklaren Antworten. | Hoch | Eine zentrale Eine zentrale Fehlerbehandlung gibt einheitliche JSON-Fehlermeldungen mit passenden HTTP-Statuscodes zurück. |

Tabelle 18 – Risikoanalyse

## Kernfeatures

Mit welchen Features soll was umgesetzt werden und wie sind die Zusammenhänge?

Projektauftrag analysieren und Erkenntnisse mittels geeigneter Darstellungsmethode (zb. Use Case Diagramm, Anforderungstabelle...) schriftlich dokumentieren

Anweisung an mich:
Du sollst aus der Aufgabenstellung herausarbeiten, welche Funktionen dein Projekt anbieten muss, was diese ermöglichen und wie sie zusammenhängen.

Welche Kernfeatures gibt es?

Was ermöglicht jedes Feature?

Welche Zusammenhänge bestehen?

| Kernfeature | Was soll damit umgesetzt werden? | Zusammenhänge |
| --- | --- | --- |
| Pflanzen verwalten | Pflanzen erstellen, anzeigen, bearbeiten und löschen. Dabei werden Name, Substrat, Standort/Licht und Bemerkungen gespeichert. | Jeder Pflanze werden eine Kategorie und ein Giess-Eintrag zugewiesen. |
| Kategorien verwalten | Kategorien mit Namen und Beschreibung erfassen, bearbeiten und löschen. | Kategorien dienen zur Einordnung der Pflanzen. Beim Bearbeiten und Löschen müssen bestehende Beziehungen zu Pflanzen berücksichtigt werden. |
| Giessinformationen verwalten | Giess-Einträge mit Bezeichnung, Giessintervall in Tagen und Beschreibung erfassen, bearbeiten und löschen. | Der zugewiesene Giess-Eintrag beschreibt die Giessinformationen einer Pflanze. Beim Bearbeiten und Löschen müssen bestehende Beziehungen berücksichtigt werden. |
| Pflanzen filtern und sortieren | Pflanzen nach Name, Kategorie, Substrat, Giessen und Standort filtern sowie nach Erstelldatum auf- oder absteigend sortieren. | Die Funktion nutzt die gespeicherten Pflanzendaten und die zugehörigen Kategorie- und Giessinformationen. Die Verarbeitung erfolgt im Backend. |
| Eingaben validieren und Fehler zurückgeben | Eingaben auf die festgelegten Validierungsregeln prüfen und bei ungültigen Anfragen verständliche JSON-Fehlermeldungen zurückgeben. | Die Validierung betrifft die jeweiligen Schreiboperationen der Verwaltungsfunktionen. |

Die Pflanzenverwaltung bildet den zentralen Bereich des API-Backends. Einer Pflanze werden eine Kategorie und ein Giess-Eintrag zugewiesen, weshalb die Pflanzenverwaltung mit diesen beiden Bereichen verbunden ist. Beim Bearbeiten oder Löschen von Kategorien und Giess-Einträgen müssen bestehende Beziehungen zu Pflanzen berücksichtigt werden. Die Filterfunktion greift auf die gespeicherten Eigenschaften und Zuordnungen der Pflanzen zurück. Eingaben werden anhand der festgelegten Validierungsregeln geprüft; bei Verstössen gibt die API eine entsprechende JSON-Fehlermeldung zurück.

## Testkonzept

Flurin:

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Applikation getestet wird und welche Testfälle definiert werden.

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie das API-Backend der Pflanzenverwaltungs-App getestet wird. Dazu werden die Testarten, die Testmethode, die benötigten Testmittel und Vorbereitungen sowie der Testumfang und die geplanten Testfälle festgelegt.

### Testarten

Flurin:

Beschreiben, welche Tests für das Projekt vorgesehen sind. Beispielsweise können die einzelnen API-Endpunkte manuell über Swagger getestet oder automatisierte Tests mit Jest durchgeführt werden. Auch das Ziel der Tests kurz erläutern.

Für die Überprüfung des API-Backends werden manuelle und automatisierte Funktionstests durchgeführt. Die manuellen Tests erfolgen über Swagger UI. Dabei werden Anfragen an die API-Endpunkte gesendet und die zurückgegebenen HTTP-Statuscodes sowie JSON-Antworten mit den erwarteten Ergebnissen verglichen.

Ergänzend werden automatisierte Tests mit dem Jest-Framework erstellt. Diese prüfen ausgewählte Funktionen anhand definierter Eingaben und erwarteter Ergebnisse. Die Tests können nach Änderungen erneut ausgeführt werden, um zu überprüfen, ob die getesteten Funktionen weiterhin korrekt arbeiten.

Die Tests umfassen sowohl Positivtests mit gültigen Eingaben als auch Negativtests mit ungültigen Eingaben. Überprüft werden die CRUD-Funktionen für Pflanzen, Kategorien und Giessinformationen, die Filterung und Sortierung der Pflanzen sowie die Eingabevalidierung und Fehlerbehandlung. Zusätzlich wird kontrolliert, ob bestehende Beziehungen zwischen Pflanzen, Kategorien und Giess-Einträgen entsprechend den festgelegten Regeln berücksichtigt werden. Ziel ist es, die Erfüllung der Anforderungen und das korrekte Verhalten der API nachzuweisen.

### Testmethode

Flurin:
Whitebox vs Blackbox Testing beschreiben und für eine davon entscheiden.

Beim Blackbox-Testing wird das Verhalten der Applikation anhand der Anforderungen geprüft, ohne die interne Codestruktur als Grundlage für die Testfälle zu verwenden. Beim Whitebox-Testing werden dagegen die interne Implementierung und ihre Abläufe untersucht, beispielsweise Bedingungen und Verzweigungen.

Für dieses Projekt wird die Blackbox-Methode gewählt, da die Erfüllung der Anforderungen an das API-Backend im Vordergrund steht. Die Testfälle werden aus der Aufgabenstellung und den festgelegten Validierungsregeln abgeleitet. Mit gültigen und ungültigen Eingaben wird überprüft, ob die API die erwarteten HTTP-Statuscodes und JSON-Antworten liefert und die vorgesehenen Datenänderungen korrekt ausführt. Die Durchführung erfolgt manuell über Swagger UI sowie automatisiert mit Jest.

### Testmittel

Flurin:
Die verwendete Software und Hardware für die Durchführung der Tests dokumentieren.

Software:

| Kategorie | Software | Version |
| --- | --- | --- |
| Operating System | Windows 11 | 25H2 |
| IDE | Visual Studio Code | 1.140.0 |
| Datenbank | MySQL | 8.4.11 |
| Package Manager | NPM | 11.17.0 |
| Open-Source-Werkzeug | Swagger UI | v.5.33.2 |
| Internetbrowser | Google Chrome | v.155.0.8059.93 |

Hardware:

CPU: AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics (3.30GHz)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050Ti Laptop GPU Version 597.27

RAM: 16GB

Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor

Festplatten-typ: SSD

### Vorbereitung

Flurin:

Beschreiben, was gestartet werden muss, damit die Tests durchgeführt werden können. Zum Beispiel die Datenbank und den Server starten sowie Testdaten vorbereiten.

1. Docker Desktop starten

Docker Desktop wird geöffnet. Sobald die Docker Engine betriebsbereit ist, können die Container gestartet werden.

2. MySQL und phpMyAdmin starten

Im Terminal wird der Projektordner geöffnet, in dem sich die Compose-Datei befindet. Mit folgendem Befehl werden MySQL und phpMyAdmin gestartet: docker compuse up

3. Express-Backend starten

In einem Terminal im Backend-Projektordner wird der konfigurierte Startbefehl ausgeführt. Wenn in der package.json ein dev-Script vorhanden ist, lautet dieser: npm run dev

4. Swagger UI öffnen

Nachdem das Backend gestartet wurde, wird Swagger UI im Browser über die konfigurierte Adresse geöffnet, beispielsweise: http://localhost:3000/api-docs

5. Jest-Tests ausführen

Für die automatisierten Tests wird ein zweites Terminal im Backend-Projektordner geöffnet. Wenn das test-Script für Jest eingerichtet ist, werden die Tests mit folgendem Befehl gestartet: npm test

Jest führt die programmierten Tests aus und zeigt die Ergebnisse im Terminal an. Swagger UI muss dafür nicht geöffnet sein.

### Abgrenzung

Flurin:

Beschreiben, welche Bereiche getestet werden müssen und welche nicht getestet werden.

Die Tests beschränken sich auf das API-Backend der Pflanzen-Verwaltungs-App und in der Anforderungsanalyse erstellten Muss-Funktionen.

Getestet werden Pflanzen-, Kategorie- und Giessen-Endpunkte, Filterung der Pflanzen und Sortierung nach Erstelldatum. Die Validierung der Eingaben und die Rückgabe von JSON-Fehlermeldungen bei ungültigen Anfragen. Die Berücksichtigung der Beziehungen beim Bearbeiten und Löschen von Kategorien und Giesseinträgen.

Aspekte welche nicht getestet werden sind die Veröffentlichung der Anwendung, es lauft nur lokal, eine Benutzerverwaltung, diese Anforderung ist nicht vorhanden, zuletzt Last- und Performancetests, weil diese auch nicht zu den Anforderungen gehören.

### Testfälle

Flurin: Hier eine Tabelle mit allen geplanten Tests erstellen, die durchgeführt werden.

Für jeden Test:

Manuelle Tests über Swagger UI

| # | Testfall | Vorbedingung | Vorgehen, Eingaben | Erwartetes Resultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Alle Pflanzen abrufen (Anf. 4, 11) | Mind. 3 Pflanzen vorhanden | GET /api/pflanzen ausführen | Status 200, JSON-Liste aller Pflanzen inkl. Kategorie und Giesseintrag |
| 02 | Pflanze gültig erstellen (Anf. 10, 15) | Kategorie ID 1 und Giesseintrag ID 1 vorhanden | POST /api/pflanzen mit Name «Monstera», Substrat «Kokoserde», Standort «Halbschatten», Bemerkungen, kategorieId 1, giessenId 1 | Status 201, JSON der neuen Pflanze mit ID und Erstelldatum, Eintrag in phpMyAdmin sichtbar |
| 03 | Pflanze gültig aktualisieren (Anf. 16) | Pflanze ID 1 vorhanden | PUT /api/pflanzen/1 mit Standort «Sonnig» | Status 200, JSON mit aktualisierten Daten, Änderung in phpMyAdmin sichtbar |
| 04 | Pflanze löschen (Anf. 17) | Pflanze ID 3 vorhanden | DELETE /api/pflanzen/3, danach GET /api/pflanzen/3 | Status 200 bzw. 204, danach Status 404 |
| 05 | Kategorie gültig erfassen (Anf. 19) | Kategorie «Kaktus» nicht vorhanden | POST /api/kategorien mit Name «Kaktus», Beschreibung | Status 201, JSON der neuen Kategorie |
| 06 | Kategorie gültig aktualisieren (Anf. 20) | Kategorie ID 1 vorhanden | PUT /api/kategorien/1 mit neuer Beschreibung | Status 200, Änderung gespeichert |
| 07 | Kategorie ohne Zuordnung löschen (Anf. 21) | Kategorie «Kaktus» keiner Pflanze zugewiesen | DELETE /api/kategorien/{id} | Status 200 bzw. 204, Kategorie gelöscht |
| 08 | Giesseintrag gültig erfassen (Anf. 23) | «Täglich» nicht vorhanden | POST /api/giessen mit Bezeichnung «Täglich», Intervall 1, Beschreibung | Status 201, JSON des neuen Eintrags |
| 09 | Giesseintrag gültig aktualisieren (Anf. 24) | Giesseintrag ID 1 vorhanden | PUT /api/giessen/1 mit Intervall 5 | Status 200, Änderung gespeichert |
| 10 | Giesseintrag ohne Zuordnung löschen (Anf. 25) | «Täglich» keiner Pflanze zugewiesen | DELETE /api/giessen/{id} | Status 200 bzw. 204, Eintrag gelöscht |
| 11 | API-Dokumentation prüfen (Anf. 29) | Backend läuft | Swagger UI öffnen und alle Routen durchsehen | Alle Endpunkte mit Methode, Parametern und möglichen Antworten dokumentiert |
| 12 | Aufbereitung der Antworten prüfen (Anf. 28) | MT-01 bis MT-10 durchgeführt | Antworten in Swagger UI kontrollieren | Antworten sind einheitlich aufgebaut, verständlich und enthalten nur relevante Daten |

Automatisierte Tests mit Jest

| # | Testfall | Vorbedingung | Vorgehen, Eingaben | Erwartetes Resultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Pflanze ohne Pflichtfeld erstellen | – | POST /api/pflanzen ohne Name | Status 400, JSON-Fehlermeldung nennt das Feld «name» und die verletzte Regel |
| 02 | Pflanze mit nicht vorhandener Kategorie erstellen | Kategorie ID 999 existiert nicht | POST /api/pflanzen mit kategorieId 999 | Status 400, JSON-Fehlermeldung, nichts gespeichert |
| 03 | Pflanze ungültig aktualisieren | Pflanze ID 1 vorhanden | PUT /api/pflanzen/1 mit leerem Namen | Status 400, JSON-Fehlermeldung, Pflanze unverändert |
| 04 | Nicht vorhandene Pflanze bearbeiten oder löschen | Pflanze ID 999 existiert nicht | PUT bzw. DELETE /api/pflanzen/999 | Status 404, JSON-Fehlermeldung |
| 05 | Pflanzen aufsteigend sortieren | Pflanzen mit unterschiedlichen Erstelldaten | GET /api/pflanzen?sort=erstelldatum&order=asc | Status 200, älteste Pflanze zuerst |
| 06 | Pflanzen absteigend sortieren | wie AT-05 | GET /api/pflanzen?sort=erstelldatum&order=desc | Status 200, neueste Pflanze zuerst |
| 07 | Nach Name filtern | Pflanze «Monstera» vorhanden | GET /api/pflanzen?name=Monstera | Status 200, nur passende Pflanzen |
| 08 | Nach Kategorie filtern | Pflanzen mit verschiedenen Kategorien | GET /api/pflanzen?kategorieId=1 | Status 200, nur Pflanzen der Kategorie 1 |
| 09 | Nach Substrat filtern | Pflanzen mit verschiedenen Substraten | GET /api/pflanzen?substrat=Kokoserde | Status 200, nur Pflanzen mit diesem Substrat |
| 10 | Nach Giessen filtern | Pflanzen mit verschiedenen Giesseinträgen | GET /api/pflanzen?giessenId=1 | Status 200, nur Pflanzen mit Giesseintrag 1 |
| 11 | Nach Standort filtern | Pflanzen mit verschiedenen Standorten | GET /api/pflanzen?standort=Sonnig | Status 200, nur Pflanzen mit diesem Standort |
| 12 | Filter und Sortierung kombinieren | Mehrere Pflanzen der Kategorie 1 | GET /api/pflanzen?kategorieId=1&sort=erstelldatum&order=desc | Status 200, nur Kategorie 1, neueste zuerst |
| 13 | Ungültiger Sortierparameter | – | GET /api/pflanzen?sort=xyz | Status 400, JSON-Fehlermeldung zum ungültigen Parameter |
| 14 | Bereits vorhandene Kategorie erfassen | «Zimmerpflanze» vorhanden | POST /api/kategorien mit Name «Zimmerpflanze» | Status 409, JSON-Fehlermeldung, kein Duplikat |
| 15 | Kategorie ungültig erfassen | – | POST /api/kategorien ohne Name | Status 400, JSON-Fehlermeldung nennt das Feld und die Regel |
| 16 | Kategorie auf vorhandenen Namen ändern | «Zimmerpflanze» und «Kaktus» vorhanden | PUT /api/kategorien/1 mit Name «Kaktus» | Status 409, JSON-Fehlermeldung, Kategorie unverändert |
| 17 | Kategorie mit Zuordnung aktualisieren | Kategorie ID 1 einer Pflanze zugewiesen | PUT /api/kategorien/1 mit neuer Beschreibung | Status 200, Zuordnung zur Pflanze bleibt bestehen |
| 18 | Kategorie mit Zuordnung löschen | Kategorie ID 1 einer Pflanze zugewiesen | DELETE /api/kategorien/1 | Status 409, JSON-Fehlermeldung, Kategorie und Pflanzen unverändert |
| 19 | Bereits vorhandenen Giesseintrag erfassen | «Wöchentlich» vorhanden | POST /api/giessen mit Bezeichnung «Wöchentlich» | Status 409, JSON-Fehlermeldung, kein Duplikat |
| 20 | Giesseintrag mit ungültigem Intervall | – | POST /api/giessen mit Intervall -3 bzw. «abc» | Status 400, JSON-Fehlermeldung nennt das Feld «intervall» und die Regel |
| 21 | Giesseintrag auf vorhandene Bezeichnung ändern | «Wöchentlich» und «Täglich» vorhanden | PUT /api/giessen/1 mit Bezeichnung «Täglich» | Status 409, JSON-Fehlermeldung, Eintrag unverändert |
| 22 | Giesseintrag mit Zuordnung aktualisieren | Giesseintrag ID 1 einer Pflanze zugewiesen | PUT /api/giessen/1 mit Intervall 5 | Status 200, Zuordnung zur Pflanze bleibt bestehen |
| 23 | Giesseintrag mit Zuordnung löschen | Giesseintrag ID 1 einer Pflanze zugewiesen | DELETE /api/giessen/1 | Status 409, JSON-Fehlermeldung, Eintrag und Pflanzen unverändert |
| 24 | Ungültiges JSON senden | – | POST /api/pflanzen mit fehlerhaftem JSON-Body | Status 400, JSON-Fehlermeldung, Server läuft weiter |

## Anmerkungen zum Zeitplan

## Begründung für Abweichungen zum Zeitplan

# Entscheiden

## Entscheidungen

Welche Erkenntnisse führten dazu, eine gewisse Methode oder Technologie zu bevorzugen? Technologien gegenüberstellen, welche Vor- und Nachteile sich daraus ergeben.

Flurin:

Hier würde ich zwei Entscheidungen dokumentieren:
Manuelles oder automatisches Testen: Die beiden Möglichkeiten vergleichen und begründen, wieso welche Methode verwendet wurde.

CommonJS oder ES Modules als Modulsystem: Die Unterschiede der beiden Möglichkeiten beschreiben und die Entscheidung begründen.

Modulsystem: ES Modules oder CommonJS

Node.js unterstützt zwei Modulsysteme CommonJS mit require() und module.exports sowie ECMAScript Modules (ES Modules) mit import und export. ES Modules sind das offizielle Standardformat von JavaScript, um Code in wiederverwendbare Module aufzuteilen.

Für dieses Projekt werden ES Modules verwendet. Aktiviert werden sie über den Eintrag "type": "module" in der package.json. Express.js lässt sich trotzdem problemlos einbinden: Eine import-Anweisung kann sowohl ES Modules als auch CommonJS-Module laden.

In ES Modules kann await direkt auf oberster Ebene verwendet werden, etwa beim Aufbau der Datenbankverbindung. Express 5 leitet Fehler aus async-Funktionen automatisch an die Fehlerbehandlung weiter. So kann das ganze Backend durchgehend mit async/await geschrieben werden.

Damit npm test mit ES Modules funktioniert, muss das test-Script in der package.json etwa so aussehen. Laut Jest-Dokumentation ist das einer der vorgesehenen Wege:

Manuelle und automatisierte Tests

Für das Testen der API stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: manuelle Tests über Swagger UI und automatisierte Tests mit dem Jest-Framework. Beide haben Vor- und Nachteile.

Manuelle Tests brauchen keinen zusätzlichen Testcode und lassen sich schnell durchführen. Weil die Anfragen direkt über Swagger UI gesendet werden, wird gleichzeitig geprüft, ob die API-Dokumentation vollständig und nutzbar ist. Die Antworten der API lassen sich direkt beurteilen. Nachteilig ist, dass manuelle Tests nach jeder Änderung von Hand wiederholt werden müssen. Das kostet Zeit und ist fehleranfällig.

Automatisierte Tests mit Jest brauchen am Anfang mehr Aufwand, weil die Tests programmiert werden müssen. Danach können sie jederzeit mit npm test wiederholt werden und prüfen immer dieselben Eingaben und Ergebnisse. So fällt schnell auf, wenn eine Änderung eine bestehende Funktion beschädigt. Jest kann aber nicht beurteilen, ob die Swagger-Dokumentation verständlich ist oder ob die Antworten sinnvoll aufgebaut sind.

Deshalb werden beide Vorgehen kombiniert. Die normalen Abläufe sowie die API-Dokumentation werden manuell über Swagger UI getestet. Die Validierung, die Fehlerbehandlung, die Beziehungen zwischen den Tabellen sowie die Filterung und Sortierung werden mit Jest automatisiert.

Datenbankumgebung: Docker oder XAMPP

XAMPP ist ein einfach zu installierendes Paket mit Apache, MariaDB, PHP und Perl. Der Vorteil liegt in der einfachen Installation und Bedienung. Für dieses Projekt passt XAMPP aber nur bedingt. Die Aufgabenstellung verlangt eine MySQL-Datenbank, XAMPP enthält jedoch MariaDB. Zudem werden Apache und PHP nicht benötigt, da das Backend mit Node.js umgesetzt wird.

Mit Docker Compose werden alle benötigten Dienste in einer einzigen YAML-Datei definiert und mit einem einzigen Befehl erstellt und gestartet. Für dieses Projekt sind das MySQL und phpMyAdmin. Die Compose-Datei liegt im Projekt-Repository. Wer das Repository herunterlädt, kann die Umgebung deshalb mit einem einzigen Befehl starten. Die Datenbankumgebung ist damit nachvollziehbar dokumentiert und auf jedem Rechner gleich.

Nachteilig sind höhere Einarbeitung und der grössere Ressourcenbedarf von Docker Desktop. Da Docker die geforderte MySQL-Datenbank bereitstellt nur die benötigten Dienste enthält, wird Docker gewählt.

# Realisieren

## Abbildung des Gesamtsystems

Die Abbildung zeigt den Aufbau des Gesamtsystems auf dem lokalen Entwicklungsrechner. Das API-Backend mit Node.js und Express.js, die MySQL-Datenbank und phpMyAdmin werden innerhalb einer Docker-Umgebung betrieben. Über die im Browser geöffnete Swagger UI können die API-Endpunkte angezeigt und getestet werden. Die HTTP-Anfragen werden vom Backend entgegengenommen, validiert und verarbeitet. Für das Lesen und Speichern der Daten kommuniziert das Backend über SQL-Abfragen mit der MySQL-Datenbank. Die Antworten werden im JSON-Format an den Browser zurückgegeben. phpMyAdmin dient zur Verwaltung und Kontrolle der Datenbank.

## Vorgehensweise

Grösster Teil der Arbeit, muss deshalb detailliert, nachvollziehbar und strukturiert sein. Codeabbildungen können zb. helfen, Arbeitsschritte zu veranschaulichen. Bilder sind keine Dekoration, sondern sollen immer einen Mehrwert in Bezug auf Nachvollziehbarkeit liefern.

Siehe Kriterienkatalog für IPA.

ss

# Kontrollieren

## Beschreibung der Randbedingungen / Testanlage (Umfeld)

## Testprotokoll der Automatisierten Tests

| # | Testfall | Vorbedingung | Vorgehen, Eingaben | Erwartetes Resultat | Effektives Resultat | i.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 21 – Testprotokoll Automatisierten Tests

## Testprotokoll der Manuellen Tests

| # | Testfall | Vorbedingung | Vorgehen, Eingaben | Erwartetes Resultat | Effektives Resultat | i.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 22 – Testprotokoll Manuellen Tests

Testfazit

Was ist gut gelaufen, was nicht? Warum nicht? Was hätte anders angegangen werden müssen?

## Bugfixing

Nachvollziehbar begründen, welche Schritte zur Optimierung unternommen worden sind und wie. Nachvollziehbarkeit kann mittels von Codeabbildungen ev. erhöht werden. Reihenfolge des Bugfixing muss logisch und nachvollziehbar sein.

## Testprotokoll nach dem Bugfixing

| # | Testfall | Vorbedingung | Vorgehen, Eingaben | Erwartetes Resultat | Effektives Resultat | i.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 23 – Testprotokoll nach Bugfixing

Nachbesserungen nach Kundengespräch

## Einführung beim Kunden

## Kontrolle der Anforderungsanalyse

## Priorisierung der Tätigkeiten

| Beschreibung der Tätigkeit | Priorität |
| --- | --- |

Tabelle 24 – Priorisierungenliste

## Meilensteine

## Risikoanalyse

| Risiko | Beschreibung | Relevanz | Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 25 – Risikoanalyse

# Auswerten

## Reflexion der Vorgehensweise

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Was war dank der gewählten Vorgehensweise möglich? Wo zeigten sich die Grenzen der gewählten Vorgehensweise und weshalb?

## Bewertung des Produktes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Inwiefern konnte das Produkt das zu Beginn definierte Ziel erfüllen? Was ist besonders gut gelungen, warum?

## Persönliches Schlusswort und Bilanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Siehe Bewertungskriterium Doc08: 
Herausforderungen, Lernerfahrungen, Entwciklungsperspektiven, Erfolgsbilanzierung.

ACHTUNG: Pers. Fazit sollte laut Bewertungskriterium im Teil 1 der IPA sein. Bitte an Lernenden, Berufsbildner mitzuteilen, im ersten Expertengespräch zu fragen, ob das persönliche Fazit auch hier im 2.Teil sein darf!

# Glossar

A

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

B

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

C

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

D

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

E

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

F

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

G

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

H

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

I

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

J

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

K

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

L

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

M

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

N

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

O

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

P

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

Q

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

R

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

S

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

T

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

U

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

V

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

W

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

X

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

Y

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

Z

| Begriff / Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |

# Quellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Testbild	20

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 – Adressinformation Auszubildender	6

Tabelle 2 – Ausführungszeitraum	7

Tabelle 3 – Termine	7

Tabelle 4 – Involvierte Personen	7

Tabelle 5 – Arbeitsprotokoll Tag 1	10

Tabelle 6 – Arbeitsprotokoll Tag 2	11

Tabelle 7 – Arbeitsprotokoll Tag 3	12

Tabelle 8 – Arbeitsprotokoll Tag 4	13

Tabelle 9 – Arbeitsprotokoll Tag 5	14

Tabelle 10 – Arbeitsprotokoll Tag 6	15

Tabelle 11 – Arbeitsprotokoll Tag 7	16

Tabelle 12 – Arbeitsprotokoll Tag 8	17

Tabelle 13 – Arbeitsprotokoll Tag 9	18

Tabelle 14 – Arbeitsprotokoll Tag 10	19

Tabelle 15 – Anforderungsanalyseliste	21

Tabelle 16 – Priorisierungenliste	22

Tabelle 17 – Meilensteine	23

Tabelle 18 – Risikoanalyse	23

Tabelle 21 – Testprotokoll Automatisierten Tests	26

Tabelle 22 – Testprotokoll Manuellen Tests	26

Tabelle 23 – Testprotokoll nach Bugfixing	26

Tabelle 24 – Priorisierungenliste	27

Tabelle 25 – Risikoanalyse	27

Anhang

# Projektjournal

## Gesprächsprotokoll vom xx. Monat yyyy

Teilnehmer: 		<Vorname Name>, <Vorname Name>

Datum, Zeit, Ort: 	<Date>, <Time>, <Place>

Besprechungsnotizen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Getroffene Entscheidungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

## Erster Expertenbesuch

Teilnehmer: 		<Vorname Name>, <Vorname Name>

Datum, Zeit, Ort: 	<Date>, <Time>, <Place>

Besprechungsnotizen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Getroffene Entscheidungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

## Zweiter Expertenbesuch

Teilnehmer: 		<Vorname Name>, <Vorname Name>

Datum, Zeit, Ort: 	<Date>, <Time>, <Place>

Besprechungsnotizen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Getroffene Entscheidungen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

# Code

TODO:

# Zusätzliche Manuals, Skripts und weiteres

## Handbuch A

<Code>

## Skript B

<Code>