## Tabelle1
Aufgabe | Zeitaufwand (h) |  | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-10-06 |  |  |  | 2026-10-07 |  |  |  | 2026-10-08 |  |  |  | 2026-10-09 |  |  |  | 2026-10-12 |  |  |  | 2026-10-13 |  |  |  | 2026-10-14 |  |  |  | 2026-10-15 |  |  |  | 2026-10-16
| Soll | Ist | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8
Allgemeines | [42 empty] | Legende
Versionierung aufsetzen | 2 | 0 | 2 | [39 empty] | 1 | 1. Meilenstein (IPE-Abschluss)
|  |  | 2 | [39 empty] | 2 | 2. Meilenstein (R-Abschluss)
Projektgrundlagen einrichten | 2 |  | 2 | [39 empty] | 3 | 3. Meilenstein (K-Abschluss)
|  |  | 2.5 | [39 empty] | 4 | 4. Meilenstein (A-Abschluss)
Zeitplan erstellen | 1 | 0 |  | 1 | [38 empty] | Time | Soll
|  |  |  | 0.5 | [38 empty] | Time | Ist
Dokumentation | 14 | 0 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1
1
Arbeitsjournal führen | 4 | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
0.5
Expertenbesuch | 0 | 0
Puffer | 0 | 0
Informieren
Dokumentation Teil 1 | 3 | 0 |  |  | 2 | 1
[5 empty] | 2 | [5 empty] | 1.5
Kurzfassung & Informieren | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 1
[11 empty] | 0.5 | 2 | 2 | 2
Anforderungsanalyse | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
Planen
Kernfeatures Planen | 3 | 0 | [5 empty] | 1 | 2
Testkonzept erstellen | 2 | 0 | [7 empty] | 2
Diagramme | 3 | 0 | [8 empty] | 2 | 1
Datenbank | 2 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
Entscheiden | [14 empty] | 1
Alle Entscheidungen treffen | 3 | 0 | [11 empty] | 2 | 1
Realisieren
Projekt & Datenbankerstellung | 7 | 0 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 1
Pflanzen Endpunkte | 11 | 0 | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Giessen Endpunkte | 3 | 0 | [26 empty] | 2 | 1
Kategorie Endpunkte | 3 | 0 | [29 empty] | 2 | 1
Validierung & Fehlerbehandlung | 3 | 0 | [31 empty] | 2 | 1
Swagger Dokumentation | 3 | 0 | [32 empty] | 1 | 2
Kontrollieren
Testing | 5 | 0 | [34 empty] | 2 | 2 | 1
evtl. Bearbeitung der Fehler | 3 | 0 | [36 empty] | 1 | 2
Auswerten
Gesamtprojektauswertung | 3 | 0 | [38 empty] | 2 | 1
Total | 84 | 0